## Лист1
Формироване пакета документов для получения РНС Голубинка
Рабочие дни | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  |  | 33 | 34 | 35 | 36 |  |  |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  |  |  | 42 | 43 | 44 | 45 |  |  | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |  | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | Ответственный
Месяц | Март | [19 empty] | Апрель | [29 empty] | Май
Число | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Оформление раздела АР | 7 рабочих дней | [78 empty] | Мачкевский Константин
Текстовая часть раздела АР | [11 empty] | 14 рабочих дней
Раздел АГО | [20 empty] | 14 рабочих дней | [58 empty] | Мачкевский Константин
Подача Заказчиком пакета документов на получение согласования АГО | Срок выдачи 30 дней, сроки и стоимость выполнения последующих этапов могут быть скорректированы при необходимости переработки в соответствии с замечаниями при согласовании АГО, выходящими за рамки изменения формы оконных конструкций, решений по материалам и цвету фасадов. | [78 empty] | Заказчик
КР стадия П для получения РНС | [11 empty] | 20 рабочих дней | [8 empty] | 20 рабочих дней | [58 empty] | Ополченцев Валерий
МОДИ
ПОС
СПОЗУ
ПЗ | [39 empty] | 14 рабочих дней
Подача Заказчиком пакета документов на получение РНС | СРОК НЕ ОПРЕДЕЛЕН, начало выполнения следующего этапа - первый рабочий день после предоставления Заказчиком согласованного РНС. | [78 empty] | Заказчик
КР стадия Р | [61 empty] | 14 рабочих дней | [17 empty] | Ополченцев Валерий
окончание работ по этапу
выходные и праздничные дни